## Резюме_Проекта
№ | Статья затрат | Стоимость, руб., без НДС | Стоимость, руб., с НДС | Примечание
1 | Стоимость услуг по внедрению Системы WMS | 3565200 | 4278240
2 | Стоимость программного обеспечения, в т.ч.: | 322500 | 322500
2.1 | ПО Системы WMS -- | 322500 | 322500
2.2 | ПО Оборудования -- | 0 | 0 | Лицензии ТСД
2.3 | ПО 1С и MSSQ -- | 0 | 0 | Уточнить про сервер и платформенные лицензии (сколько РМ)
3 | Командировочные расходы (предварительно) | 0 | 0
Сумма ИТОГО: | ИТОГО: | 3887700 | 4600740

## Услуги
Вид услуг | Cтавка, Стоимость
Реализация проекта (РП, архитектор, консультант, разработчик) | 4200 |  |  |  |  | ДА
Передача на сопровождение (консультант сопровождения) | 3000 |  |  |  |  | НЕТ
Поддержка в не рабочее время (с 18:00 до 08:00) | 5000
Работа ОИТ (сервера, оборудование, нагруз. тестирование) | 4000
Прочие доработки в системе, риски по проекту | 0
Командировочные расходы включены в строимость этапов | ДА
Этап | Длительность |  | Стоимость, руб., без НДС | Стоимость, руб., НДС | Стоимость, руб., с НДС
| Общая, р.д. | У клиента, к.д.
Этап 0. Предпродажа | 0 | 0 | 13000 | 2600 | 15600
Этап 1. Проектирование системы | 18 | 3 | 1000000 | 200000 | 1200000
Этап 2. Подготовка системы к запуску | 25 | 2 | 1018800 | 203760 | 1222560
Этап 3. Запуск системы в промышленную эксплуатацию | 25 | 0 | 1533400 | 306680 | 1840080
Этап 4. Реализация дополнительных процессов (Очередь 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | 68 | 5 | 3565200 | 713040 | 4278240
График платежей с НДС | Предоплата | 50% | Постоплата | 50% | Итого по проекту, руб., с НДС
Этап | Оплата перед началом работ по Этапу 1, руб. | Оплата перед началом работ по Этапу 2, руб. | Оплата перед началом работ по Этапу 3, руб | Оплата после окончания работ по Этапу 3, руб.
Этап 1. Проектирование системы | 607800 | 607800 |  |  | 1215600
Этап 2. Подготовка системы к запуску |  | 611280 | 611280 |  | 1222560
Этап 3. Запуск системы в промышленную эксплуатацию |  |  | 920040 | 920040 | 1840080
ИТОГО: | 607800 | 1219080 | 1531320 | 920040 | 4278240
График платежей без НДС | Предоплата | 50% | Постоплата | 50% | Итого по проекту, руб., без НДС
Этап | Оплата перед началом работ по Этапу 1, руб. | Оплата перед началом работ по Этапу 2, руб. | Оплата перед началом работ по Этапу 3, руб | Оплата после окончания работ по Этапу 3, руб.
Этап 1. Проектирование системы | 506500 | 506500 |  |  | 1013000
Этап 2. Подготовка системы к запуску |  | 509400 | 509400 |  | 1018800
Этап 3. Запуск системы в промышленную эксплуатацию |  |  | 766700 | 766700 | 1533400
ИТОГО: | 506500 | 1015900 | 1276100 | 766700 | 3565200
Note on B1: Заполняет менеджер ОП
Note on B7: Уточнить какие именно риски заложены в оценку, почему нельзя вынести в доработки и предоставить клиенту?

## Калькулятор
Версия от 07.08.2024 | Дата оценки
ДЛЯ ОДНОГО СКЛАДА и ОДНОГО ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ | ФИО оценивающего (для премирования)
Параметры склада и грузопотока | Скидка / Наценка | Выбор | Итого
Площадь склада
до 1 000 | -5% |  | 0%
до 3 000 | 0% |  | 0%
до 5 000 | 5% |  | 0%
до 10 000 | 10% |  | 0%
до 25 000 | 15% |  | 0%
свыше 25 000 | 20% |  | 0%
Количество сотрудников в смену (диспетчеры + операторы ТСД)
до 10 | -5% |  | 0%
до 20 | 0% |  | 0%
до 40 | 5% |  | 0%
до 60 | 10% |  | 0%
до 100 | 15% |  | 0%
до 150 | 20% |  | 0%
свыше 150 | 25% |  | 0%
Количество артикулов
до 200 | -10% |  | 0%
до 500 | -5% |  | 0%
до 2 000 | 0% |  | 0%
до 5 000 | 5% |  | 0%
до 10 000 | 10% |  | 0%
до 25 000 | 15% |  | 0%
до 50 000 | 20% |  | 0%
свыше 50 000 | 25% |  | 0%
Среднее количество строк заказов входящих в сутки
до 100 | -5% |  | 0%
до 200 | 0% |  | 0%
до 500 | 5% |  | 0%
до 1 000 | 10% |  | 0%
до 5 000 | 15% |  | 0%
до 10000 | 25% |  | 0%
свыше 10000 | 30% |  | 0%
Среднее количество строк заказов исходящих в сутки
до 500 | -10% |  | 0%
до 1 000 | -5% |  | 0%
до 2 000 | 0% |  | 0%
до 5 000 | 5% |  | 0%
до 10 000 | 10% |  | 0%
до 25 000 | 15% |  | 0%
до 50 000 | 20% |  | 0%
свыше 50 000 | 25% |  | 0%
Номенклатурные группы, требующие различных подходов по товарному соседству: температурные режимы (глубокая заморозка, морозильник, холодильник, отапливаемое, неотапливаемое, уличное), пищевые и не пищевые, алкоголь)
[до 3-х групп] - названия вписать | 0% |  | 0%
[4 группы] - названия вписать | 5% |  | 0%
[5 групп] - названия вписать | 10% |  | 0%
[6 групп] - названия вписать | 15% |  | 0%
Количество используемых на складе систем хранения (напр. напольное хранение, фронтальные стеллажи, глубинные, push-back, гравитация, радиошатл, полочные стеллажи и штучные отборы)
до 3 | 0% |  | 0%
до 5 | 5% |  | 0%
до 10 | 10% |  | 0%
до 15 | 15% |  | 0%
Только полные паллеты на всех этапах
Да | -20% |  | 0%
Нет | 0% |  | 0%
Переход с другой WMS
Да | -5% |  | 0%
Нет | 0% |  | 0%
ИТОГО: |  |  | 0% | Свыше 80% оцениваются с проработкой план-графика
Процессы, связанные с проектированием и настройкой типовой конфигурации | Входит в проект | Часов | Выбор | Итого | Вторая очередь | Итого вторая очередь
Базовый процесс
Топология склада, виды товара и принципы хранения | Да | 36 | 1 | 36 |  | 0
Правила маркировки товаров и грузов | Да | 16 | 1 | 16 |  | 0
Приемка | Да | 36 | 1 | 36 |  | 0
Размещение | Да | 40 | 1 | 40 |  | 0
Отбор (кроме зоны мелкоштучки) | Да | 40 | 1 | 40 |  | 0
Отгрузка | Да | 16 | 1 | 16 |  | 0
Инвентаризация | Да | 16 | 1 | 16 |  | 0
Типовой обмен данными
Типовой двухсторонний обмен данными между КИС 1С и WMS 1С УТ от 11.4.10 / ERP от 2.4.10 / КА от 2.4 | Нет | 40 |  | 0 |  | 0
Вариации базового процесса
План приемки (за каждое правило конвертации) | Нет | 10 |  | 0 |  | 0
План отгрузки (за каждое правило конвертации) | Нет | 10 |  | 0 |  | 0
Предварительная приемка | Нет | 10 |  | 0 |  | 0
Доверительная приемка | Нет | 10 |  | 0 |  | 0
Негабарит | Нет | 20 |  | 0 |  | 0
Транзитные зоны (за одну зону) | Нет | 20 |  | 0 |  | 0
Выделенная зона отбора мелкоштучки | Нет | 15 |  | 0 |  | 0
Кластерный отбор | Нет | 30 |  | 0 |  | 0
Групповой отбор с сортировкой | Нет | 30 |  | 0 |  | 0
Гравитация и конвейерная сборка | Нет | 60 |  | 0 |  | 0
Входной контроль (контроль приемки) | Нет | 15 |  | 0 |  | 0
Выходной контроль (контроль отгрузки) | Нет | 15 |  | 0 |  | 0
Упаковка | Нет | 30 |  | 0 |  | 0
Совместное хранение различных типов паллет (блоки ячеек) | Нет | 15 |  | 0 |  | 0
Неуникальные ШК | Нет | 15 |  | 0 |  | 0
Подпитка товаром зоны отбора | Нет | 40 |  | 0 |  | 0
Ведение учета по юридическим лицам | Нет | 30 |  | 0 |  | 0
Типы товаров | Нет
Учет сроков годности товара (портящийся товар) | Нет | 20 |  | 0 |  | 0
Работа с мерным товаром (кг, литры, метры) | Нет | 30 |  | 0 |  | 0
Работа с отрезным товаром | Нет | 80 |  | 0 |  | 0
Учет товара по партиям | Нет | 10 |  | 0 |  | 0
Серийный учет | Нет | 20 |  | 0 |  | 0
Учет остатков в разрезе индивидуальной ЦМТ | Нет | 40 |  | 0 |  | 0
Рабочие места (стационарные РМ со сканером ШК)
Рабочее место Приемки | Нет | 10 |  | 0 |  | 0
Рабочее место Контроля приемки | Нет | 10 |  | 0 |  | 0
Рабочее место Маркировки | Нет | 10 |  | 0 |  | 0
Рабочее место Комплектации | Нет | 10 |  | 0 |  | 0
Рабочее место Отбора товара | Нет | 20 |  | 0 |  | 0
Рабочее место Выполнения отбора товара | Нет | 15 |  | 0 |  | 0
Рабочее место Упаковки | Нет | 10 |  | 0 |  | 0
Рабочее место Контроля отгрузки | Нет | 10 |  | 0 |  | 0
Рабочее место Отгрузки | Нет | 10 |  | 0 |  | 0
Дополнительные процессы
Печать на принтере этикеток с ТСД/АРМ | Нет | 30 |  | 0 |  | 0
Учет возвратной тары | Нет | 10 |  | 0 |  | 0
Учет оборотной тары | Нет | 10 |  | 0 |  | 0
Сборка/разборка комплектов (внутренний заказ) | Нет | 40 |  | 0 |  | 0
Учет комплектов и комплектующих без сборки/разборки | Нет | 30 |  | 0 |  | 0
Кросс-докинг | Нет | 15 |  | 0 |  | 0
Транзитные грузы | Нет | 15 |  | 0 |  | 0
Компрессия | Нет | 30 |  | 0 |  | 0
Биллинг (за 1 поклажедателя с уникальными процессами) | Нет | 40 |  | 0 |  | 0
Учет остатков по поклажедателям (без тарификации) | Нет | 20 |  | 0 |  | 0
Автоматическое управление дедлайнами | Нет | 30 |  | 0 |  | 0
Нормативы и расчет выработки | Нет | 15 |  | 0 |  | 0
Мотивация KPI (д.б. включен пункт Нормативы и расчет выработки) | Нет | 50 |  | 0 |  | 0
АВС/XYZ-анализ | Нет | 35 |  | 0 |  | 0
Дополнительные операции на ТСД (за одну операцию) | Нет | 20 |  | 0 |  | 0
Фотофиксация с ТСД (при приемке) | Нет | 20 |  | 0 |  | 0
Объедеинение в Волны | Нет | 20 |  | 0 |  | 0
Объедеинение в Рейсы | Нет | 20 |  | 0 |  | 0
Оповещение по событию (Почта/СМС/Телеграмм) | Нет | 20 |  | 0 |  | 0
Управление двором | Нет | 80 |  | 0 |  | 0
Не рекомендуется
Различные конфигурации упаковок у одного товара | Нет | 20 |  | 0 |  | 0
Бумажная технология как основная | Нет | 100 |  | 0 |  | 0
ИТОГО без скидки/наценки: |  |  |  | 200 |  | 0
ИТОГО: |  |  |  | 200 |  | 0
Задачи, связанные с разработкой | Входит в проект | Часов разработчика | Выбор | Итого | Вторая очередь | Итого вторая очередь
Доработка типовой конфигурации |  |  |  | 0 |  | 0
Взвешивание с ТСД | Нет | 30 |  | 0 |  | 0
Фотофиксация с ТСД (кроме приемки) за одну операцию | Нет | 20 |  | 0 |  | 0
Отбор проб (контроль ОТК) | Нет | 20 |  | 0 |  | 0
Динамический подбор заданий (подбор ближайшего задания из других РП по конечной ячейке) | Нет | 200 |  | 0 |  | 0
Pick-by-voice Голосовой отбор (позаказный) | Нет | 200 |  | 0 |  | 0
Pick-by-light или Put-to-light Световая идентификация | Нет | 200 |  | 0 |  | 0
Учет температурного режима при приемке/отгрузке | Нет | 20 |  | 0 |  | 0
| Нет | 0 |  | 0 |  | 0
| Нет | 0 |  | 0 |  | 0
| Нет | 0 |  | 0 |  | 0
Разработка обмена данными (продукы не 1С) |  |  |  | 0 |  | 0
Обмен с помошью шины данных (Шина-WMS) | Нет | 100 |  | 0 |  | 0
Обмен с помошью шины данных (КИС-Шина) | Нет | 100 |  | 0 |  | 0
Двухсторонний файловый обмен со стороны WMS в КИС (Oracle/SAP/R3) | Нет | 250 |  | 0 |  | 0
Взаимодействие с грузоотправителями и получение информации об ожидаемой приемке (доверительная приемка, биллинг) | Нет | 30 |  | 0 |  | 0
Взаимодействие с грузополучателями и получение информации о заказах на отгрузку (биллинг) | Нет | 30 |  | 0 |  | 0
Интеграция с маркетплейсами | Нет | 200 |  | 0 |  | 0
| Нет | 0 |  | 0 |  | 0
| Нет | 0 |  | 0 |  | 0
| Нет | 0 |  | 0 |  | 0
Не типовой обмен данными 1С |  |  |  | 0 |  | 0
Двухсторонний обмен с TMS | Нет | 50 |  | 0 |  | 0
Двухсторонний обмен с помошью шины данных 1С | Нет | 150 |  | 0 |  | 0
Обмен данными WMS - КИС | Нет | 50 |  | 0 |  | 0
Обмен данными КИС - WMS | Нет | 80 |  | 0 |  | 0
Обмен данными WMS - КИС (платформа КИС 8.2 и старше) | Нет | 80 |  | 0 |  | 0
Обмен данными КИС - WMS (платформа КИС 8.2 и старше) | Нет | 120 |  | 0 |  | 0
ИТОГО: |  |  |  | 0 |  | 0
Работы | Ресурсы | Распределение | Часов | Повторов | Трудозатраты | Стоимость | Длит, р.д.
Этап 1. Проектирование системы |  |  |  |  | 256 | 1000000 | 18
1.1 Обследование
Аудит технической инфраструктуры (сервер) | Инженер ОИТ |  | 10 | 1 | 10 | 40000
Обследование объекта автоматизации | Архитектор, Конс. |  | 80 | 1 | 80 | 259200
Отчет об обследовании | Архитектор, Конс. | 15% | 12 | 1 | 12 | 50400
1.2 Функциональная модель |  | 40%
Разработка документа Функциональная модель системы WMS | Консультант | 50% | 50 | 1 | 50 | 210000
Моделирование процессов в системе | Консультант | 20% | 20 | 1 | 20 | 84000
Методологическая помощь | Архитектор | 10% | 8 | 1 | 8 | 33600
Проектирование доработок и обмена данными | Архитектор | 10% | 0 | 1 | 0 | 0
Согласование документа Функциональная модель | Архитектор, Конс. | 10% | 20 | 1 | 20 | 84000
Руководство этапом | РП | 25% | 66 | 1 | 66 | 238800
Этап 2. Подготовка системы к запуску |  |  |  |  | 270 | 1018800 | 25
2.1 Настройка системы |  | 40%
Настройка системы в соответствии с Функциональной моделью системы WMS | Консультант | 50% | 40 | 1 | 40 | 168000
Тестирование системы | Консультант | 10% | 20 | 1 | 20 | 84000
Разработка рабочих инструкций | Консультант | 10% | 8 | 1 | 8 | 33600
Методологическая помощь | Архитектор | 20% | 16 | 1 | 16 | 67200
2.2 Доработка типовой конфигурации
Разработка функциональных разрывов в типовой конфигурации | Разработчик |  | 0 | 1 | 0 | 0
Тестирование доработок | Консультант | 20% | 0 | 1 | 0 | 0
Документирования доработок (ТЗ для разработчика) | Консультант | 10% | 0 | 1 | 0 | 0
Методологическая помощь и контроль доработок | Архитектор | 10% | 0 | 1 | 0 | 0
Прочие доработки в системе (риски) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
2.2 Обмен данными
Настройка и тестирование обмена данными (типовой обмен) | Консультант |  | 0 | 1 | 0 | 0
Разработка обмена данными (не типовой обмен) | Разработчик |  | 0 | 1 | 0 | 0
Тестирование обмена данными (не типовой обмен) | Консультант | 20% | 32 | 1 | 32 | 134400
2.3 Настройка оборудования
Настройка ТСД (за 1 шт.) | Разраб., Конс. |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
Настройка принтера этикеток (за 1 шт.) | Разраб., Конс. |  | 4 | 0 | 0 | 0
Настройка стационарных р.м. со сканером шк (за 1 шт.) | Разраб., Конс. |  | 2 | 0 | 0 | 0
2.4 Приемочное тестирование |  | 5%
Нагрузочное тестирование настроенной системы | Инженер ОИТ |  | 200 | 0 | 0 | 0
Приемочное тестирование системы (внешний ПСИ) | Архитектор, Конс. | 60% | 64 | 1 | 64 | 192000
Контроль тестирования (внутренний ПСИ) | Архитектор | 20% | 16 | 1 | 16 | 67200
Руководство этапом | РП | 25% | 74 | 1 | 74 | 272400
Этап 3. Запуск системы в промышленную эксплуатацию |  |  |  |  | 410.8 | 1533360 | 25
3.1 Адаптация к системе
Адаптация операторов системы, пользователи ПК (за 1 курс не более 5 чел.) | Консультант |  | 8 | 1 | 8 | 33600
Адаптация кладовщиков, пользователи ТСД и АРМ (за 1 курс не более 10 чел.) | Консультант |  | 8 | 1 | 8 | 33600
3.2 Запуск системы в эксплуатацию |  | 30%
Запуск системы в эксплуатацию (в рабочее время по 8 часов с 08:00 до 18:00) | Архитектор, Конс. | 20% | 184 | 1 | 184 | 696000
Количество часов поддержки в не рабочее время (с 18:00 до 08:00) | Консультант |  | 0 | 1 | 0 | 0
Устранение ошибок в процессе запуска | Разработчик | 15% | 27.6 | 1 | 27.6 | 115920
3.3 Начальное сопровождение |  | 30%
Начальное сопровождение | Консультант сопр. |  | 48 | 1 | 48 | 124800
Удаленная поддержка работоспособности системы | Конс. сопр., Конс. | 30% | 55.2 | 1 | 55.2 | 231840
Руководство этапом | РП | 25% | 80 | 1 | 80 | 297600
Общие трудозатраты: |  |  |  |  | 936.8 | 3552160 | 68
|  |  | Общие трудозатраты (без РП): |  | 716.8
|  |  | 1 Этап |  | 190
|  |  | 2 Этап |  | 196
|  |  | 3 Этап |  | 330.8
Этап 4. Реализация дополнительных процессов (Очередь 2) | [5 empty] | 0 | 0
Проектирование | Консультант | 40% | 0 | 1 | 0 | 0
Проектирование доработок | Консультант | 10% | 0 | 1 | 0 | 0
Настройка | Консультант | 30% | 0 | 1 | 0 | 0
Разработка | Разработчик |  | 0 | 1 | 0 | 0
Тестирование | Консультант | 10% | 0 | 1 | 0 | 0
Адаптация персонала к системе и запуск | Консультант | 30% | 0 | 1 | 0 | 0
Управление подэтапом | РП | 20% | 0 | 1 | 0 | 0
Общие трудозатраты: |  |  |  |  | 0 | 3552160 | 68
|  |  | Общие трудозатраты (без РП): |  | 0
Работы | Количество | Включено человеко-часов | Длительность, рабочие дни
Этап 1. Проектирование системы |  |  | 18
Проведение установочной встречи | 1
Сбор детальной информации о процессах склада, обсуждение и согласование процессов "как должно быть" | 1
Разработка функциональной можели на основании схемы "как должно быть" | 1
Разработка схемы обмена информацией между КИС и WMS | 1
Определение и описание доработок системы | 1
Разработка требований к информации, техническому обеспечению, программному обеспечению, персоналу, порядку запуска системы. | 1
Этап 2. Подготовка системы к запуску |  |  | 25
2.1 Настройка системы
Настройка и внутреннее тестирование системы в соотвтетствие с функциональным проектом | 1
Подготовка рабочих инструкций | 1
2.2 Доработка типового функционала (если требуется)
Количество часов реализации доработок |  | 0
Количество часов тестирования доработок |  | 0
Количество часов документирования доработок |  | 0
2.2 Обмен данными между WMS и КИС
Разработка обмена данными со стороны WMS | 0
Разработка обмена данными со стороны КИС | 0
2.3 Установка
Установка радиотерминалов (за 1 шт.) | 0
Установка принтера (за 1 шт.) | 0
Установка стационарных рабочих мест со сканером штрихкода (за 1 шт.) | 0
2.4 Приемочное тестирование
Проведение приемочного тестирования, устранение замечаний | 1
Принятие решение о готовности системы к запуску в эксплуатацию | 1
Этап 3. Запуск системы в промышленную эксплуатацию |  |  | 25
3.1 Адаптация к системе
Адаптация диспетчеров системы (за 1 курс не более 5 человек) | 1
Адаптация кладовщиков (за 1 курс не более 10 человек) | 1
3.2 Запуск и начальное сопровождение
Запуск системы в эксплуатацию | 1
Поддержка в не рабочее время (с 18:00 до 08:00) |  | 0
Поддержка разработчиком в процессе запуска | 1
Итого |  |  | 68
Note on A45: Ситек: например учет по сроку годности, маркировка, партионный учет, серийный учет
Note on A50: Ситек:
Note on A74: Обмен с КИС включает документы и справочники входящие в состав типового обмена
Note on C74: Скорректировать после реализации на проекте
Note on A76: Обьеденение поступлений выгружаемых из КИС в одну Ожидаемую приемку по заданным правилам
Note on A77: Обьеденение плановых отрузок выгружаемых из КИС в один Заказ на отгрузку по заданным правилам
Note on A78: пересчет и маркировка входящих контейнеров (паллет)
Note on A79: приемка ожидаемых контейнеров (палет) с их товарным составом без поштучного сканирования и пересчета
Note on A80: Ситек: Размещение ТМЦ большого размера, значительно выходящего за габариты паллетоместа/иного места хранения
Note on A81: Ситек: Предпосылки: наличие лифта, наличие мезонина, транспортер, окно между двумя складами и др, требующие промежуточного хранения/размещения
Note on A82: Ситек: полочная зона в которой не ведется учет контейнеров
Note on A83: Ситек: одновременная раздельная сборка нескольких заказов одним исполнителем
Note on A84: Ситек: одновременная сборка нескольких заказов в один контейнер с разбором по заказам в зоне отгрузки
Note on A85: Отбор с применениением гравитационных стелажей, либо конвейера установленному на складе
Note on A86: Ситек: операция с ТСД если после приемки требуется повторное сканирование всего объема (контроль приемки)
Note on A87: Ситек: операция с ТСД если после сборки заказа требуется повторное сканирование всего объема (контроль отгрузки)
Note on A88: Ситек: перекладка собранных заказов со сканированием ТСД
Note on A89: Ситек: например евро и финки в одной зоне
Note on A90: Ситек: 1 ШК соответствует нескольким SKU например 1 EAN13 на разные позиции номенклатуры (акционные, подарочные, обычные)
Note on A91: Подпитка зоны отбора только целыми паллетами
Note on A92: Ситек: необходима раздельная инвентаризация по юрлицам
Note on A96: Учет товара с разной длиной каждой единицы, либо товар подлежащий нарезке по заданию, с учетом остатка в ячейке отбора (отрезок д.б. не меньше длины указанной в заказе)
Note on A98: Ситек: Фиксация серийного номера каждой единицы товара только при приемке и отгрузке без прослеживаемости
Note on A105: Работа по рабочим листам
Note on A106: Работа по задачам, например отбор на конвейере
Note on A112: Ситек: Каждый контейнер учитывается еще как тара
Note on A113: Ситек: Каждый контейнер учитывается еще как тара
Note on A114: Ситек: Формирование на складе 1 SKU из нескольких в момент сборки заказа
Note on C115: Скорректировать после реализации на проекте
Note on A116: Ситек: работа без размещения в зону хранения и отбора. Например отгрузка целых паллет напрямую из производства
Note on A118: Ситек: 1. Уплотнение складских запасов 2. Плановые перемещения внутри склада с целью освобождения паллетомест (или целой зоны) 3.Задача сбора номенклатуры в одной зоне
Note on A121: Ситек: Запуск сладских процессов в автоматическом режиме с целью отгрузки/приемки к определенному времени
Note on A122: Ситек: Только расчет количества задач, объем, масса, время, количество товара по рабочим потокам
Note on A124: Ситек: Настройка размещения в соответствии с ABC/XYZ товара и ячеек.
Note on A125: Добавление доп. Операций для учета выработки, например: Уборка территории.
Note on C126: Скорректировать после реализации на проекте
Note on A132: Учет отстаков одной номенклатуры товара в разных упаковках (шт, уп 10 шт., уп 12 шт.)
Note on A146: Замер температуры товара при приемке/отрузке с указанием на ТСД
Note on A154: получение информации по паллетам для доверительной приемки, в т.ч для ответ хранения (биллинг)
Note on A155: передача информации по отгрузке для ответ хранения (биллинг)
Note on A160: 1. Написание ТЗ на разработку 2. Настройка базового обмена (подготовка базы WMS и КИС для обмена) 3. Правила регистрации и загрузки НСИ 4. Правила регистрации и загрузки Документов
Note on C161: Скорректировать после реализации на проекте
Note on C162: Скорректировать после реализации на проекте
Note on D174: Зависит от количества и длительности поездок к клиенту. Закладка Командировки
Note on D182: Зависит от количества и длительности поездок к клиенту. Закладка Командировки
Note on A194: НЕ ДЛЯ ВСЕХ ПРОЕКТОВ!!! Потенциальные риски на реализацию доработок выявленных в ходе проекта (производственный склад, сложные процессы по которым нет описания БП)
Note on D194: Корректируется вручную
Note on E200: Корректируется вручную
Note on E201: Корректируется вручную
Note on E202: Корректируется вручную
Note on E204: Корректируется вручную
Note on D205: Зависит от количества и длительности поездок к клиенту. Закладка Командировки
Note on D207: Зависит от количества и длительности поездок к клиенту. Закладка Командировки
Note on E210: Корректируется вручную
Note on E211: Корректируется вручную
Note on D213: Зависит от количества и длительности поездок к клиенту. Закладка Командировки
Note on D214: Корректируется вручную
Note on D217: Зависит от количества и длительности поездок к клиенту. Закладка Командировки
Note on D219: Зависит от количества и длительности поездок к клиенту. Закладка Командировки

## Командировки
Вид расхода | Компенсация | Стоимость, руб. | Примечание
Стоимость билетов на транспорт (туда и обратно) | В соответствии со стоимостью, указанной в билете | 0 | Исполнитель предоставляет копии документов, подтверждающих такие расходы.
Стоимость проживания | В соответствии со стоимостью объекта места проживания (квартира, гостиница) | 0 | Исполнитель предоставляет копии документов, подтверждающих расходы на проживание в квартире, гостинице. В случае проживания в квартире, предоставленной Заказчиком, Исполнитель не предоставляет отчетных документов по предварительному согласованию с Заказчиком.
Суточные расходы на 1 сотрудника | В соответствии с внутренними регламентами Исполнителя | 0 | Исполнитель предоставляет копии командировочных удостоверений
Стоимость такси в аэропорт/из аэропорта, между офисами Заказчика и в других, связанных с услугами по Проекту случаях. | В соответствии со стоимостью, указанной в чеке. | 0 | Исполнитель предоставляет копии документов, подтверждающих такие расходы При организации трансфера сотрудников Исполнителя в аэропорт/из аэропорта силами Заказчика, данная стоимость не взимается Услуги такси берутся только в месте нахождения Заказчика при условии, если Заказчик отказался организовать трансфер.
Стоимость простоя сотрудника (в пути и т.п.), час. | Включено в проект | 1800 | На проект: дорога - не более 8 часов в сутки, дорога + работа не более 10 часов в сутки.
Другие расходы | По предварительному согласованию с Заказчиком | 0 | Исполнитель предоставляет копии документов, подтверждающих такие расходы
Этап\Сотрудник | Количество сотрудников | Кол-во дней у клиента | Кол-во дней в дороге | Суточные | Стоимость билетов (туда и обратно) | Стоимость проживания | Стоимость такси | ИТОГО
Этап 1. Обследование, проектирование системы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель проекта | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
Архитекто/ Консультант/ Разработчик | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Этап 2. Подготовка системы к запуску, приемочное тестирование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель проекта | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Архитекто/ Консультант/ Разработчик | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Этап 3. Адаптация персонала, запуск системы в эксплуатацию и начальное сопровождение |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель проекта | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
Архитектор | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Консультант/ Разработчик | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Доп. Консультант/ Разработчик | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Консультант сопровождения | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E19: Включены суточные в период адаптации
Note on G19: Включено проживание в период адаптации
Note on B20: В случае ночных смен на запуске, добавить сотрудников (при необходимости)

## Лицензии
Лицензии на 1С:WMS
№ | Наименование ПО | Количество | Цена, руб. (НДС не облагается) | Стоимость, руб. (НДС не облагается)
1 | 1С:Предприятие 8.WMS Логистика. Управление складом + лицензии на 3 радиотерминала | 1 | 322500 | 322500
2 | 1С:WMS. Клиентская лицензия на 1 радиотерминал |  | 24750 | 0
3 | 1С:WMS. Клиентская лицензия на 5 радиотерминалов |  | 105600 | 0
4 | 1С:WMS. Клиентская лицензия на 10 радиотерминалов |  | 177320 | 0
5 | 1С:WMS. Клиентская лицензия на 20 радиотерминалов |  | 290400 | 0
6 | 1С:WMS. Клиентская лицензия на 50 радиотерминалов |  | 677600 | 0
7 | 1С:WMS. Клиентская лицензия на 100 радиотерминалов |  | 1287600 | 0
8 | 1С:WMS. Клиентская лицензия на 300 радиотерминалов |  | 3715500 | 0
9 | 1С:WMS. Клиентская лицензия на 500 радиотерминалов |  | 5940200 | 0
ИТОГО: |  |  |  | 322500
Лицензии на платформу 1С:Предприятие 8
№ | Наименование ПО | Количество | Цена, руб. (НДС не облагается) | Стоимость, руб. (НДС не облагается)
1 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест |  | 26200 | 0
2 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест |  | 50200 | 0
3 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест |  | 94400 | 0
4 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 0 | 17500 | 0
5 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) |  | 104700 | 0
6 | Лицензия «на ядро» MS SQL Server 2016 Std Full-use Core (4 ядра) для пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка |  | 343214 | 0
ИТОГО: |  |  |  | 0

## Экспресс внедрение (hidden)
Версия от 01.07.2023
Целевые параметры склада и грузопотока
Площадь склада до 5 000
Количество сотрудников в смену до 20
Количество активных артикулов до 2000
Среднее количество строк заказов входящих в сутки до 1000
Среднее количество строк заказов исходящих в сутки до 5000
Количество групп номенклатуры, требующих различных подходов к учету до 3-х
Системы хранения используемые на складе - напольное хранение, фронтальные стеллажи, полочные стеллажи, мезонин.
Работы | Выбор | Часы | Ресурсы | Трудозатраты | Стоимость | Длительность, рабочие дни
Этап 1. Проектирование системы |  |  |  | 264 | 1112800 | 25
Обследование и анализ процессов по принципу "как будет" |  |  |  | 64 | 272800 | 5
Обследование процессов входящего потока | 1 | 16 | Конс., Арх. | 16 | 67200
Обследование процессов исходящего потока | 1 | 16 | Конс., Арх. | 16 | 67200
Обследование внутрискладских процессов | 1 | 16 | Конс., Арх. | 16 | 67200
Обследование НСИ в КИС | 1 | 8 | Конс., Арх. | 8 | 33600
Подготовка протокола обследования | 1 | 8 | Конс., Арх. | 8 | 33600
Аудит технической инфраструктуры (сервер) | 1 |  | Инженер |  | 4000
Разработка документа Концептуальный дизайн на основе согласованных процессов |  |  |  | 150 | 630000 | 15
Характеристика объекта автоматизации | 1 | 20 | Конс., Арх. | 20 | 84000
Идентификационная модель | 1 | 10 | Конс., Арх. | 10 | 42000
Концептуальные схемы входящего потока | 1 | 24 | Конс., Арх. | 24 | 100800
Описание стратегий размещения | 1 | 6 | Конс., Арх. | 6 | 25200
Концептуальные схемы исходящего потока | 1 | 24 | Конс., Арх. | 24 | 100800
Описание стратегий отбора | 1 | 6 | Конс., Арх. | 6 | 25200
Концептуальные схемы внутренних процессов | 1 | 20 | Конс., Арх. | 20 | 84000
Описание интеграции | 1 | 40 | Конс., Арх. | 40 | 168000
Согласование документа Концептуальный дизайн с заказчиком |  |  |  | 20 | 84000 | 5
Обсуждение и возможная корректировка документа | 1 | 20 | Конс., Арх. | 20 | 84000
Администрирование проекта |  |  |  | 30 | 126000 | 25
Разработка устава проекта (упрощенный документ - состав команды, коммуникации, границы) | 1 | 7 | РП | 7 | 29400
Разработка и согласование реестра рисков | 1 | 3 | РП | 3 | 12600
Формирование текущей отчетности (протоколы совещаний, акты, счета) | 1 | 20 | РП | 20 | 84000
Этап 2. Подготовка системы к запуску |  |  |  | 144 | 604800 | 15
Настройка системы на основе документа Концептуальный дизайн |  |  |  | 100 | 420000 | 7
Базовые процессы |  |  |  | 100 | 420000 | 7
Топология склада (деление склада на зоны и ячейки хранения\отбора) и принципы хранения товаров | 1 | 8 | Конс. | 8 | 33600
Правила движения товара (стадии приемки, стадии отгрузки) | 1 | 4 | Конс. | 4 | 16800
Модель учета товара (правила учета, планирование размещения и отбора товара) | 1 | 8 | Конс. | 8 | 33600
Маркировка принимаемых товаров и грузов (печать и наклейка этикеток с ШК по заданным правилам с фиксацией действий в системе) | 1 | 4 | Конс. | 4 | 16800
Приемка товара по составу (указание товара, количества единиц товара и его характеристик) | 1 | 16 | Конс. | 16 | 67200
Размещение принятого товара (паллет) в конечную ячейку зоны хранения\отбора по заданию в системе | 1 | 8 | Конс. | 8 | 33600
Отбор товара в разрезе заказов (отбор кратно паллет из зоны хранения, кратно упаковкам и штукам из зоны отбора, товар в ячейках хранится на паллетах) по заданию в системе | 1 | 16 | Конс. | 16 | 67200
Отгрузка товара по заказу в разрезе отобранных по заказу паллет с товаром по заданию в системе | 1 | 4 | Конс. | 4 | 16800
Перемещение товара (паллет) между ячейками хранения\отбора по заданию в системе и в свободной форме | 1 | 8 | Конс. | 8 | 33600
Инвентаризация ячеек хранения\отбора (указание фактического количества товара в ячейке) по заданию в системе и в свободной форме | 1 | 4 | Конс. | 4 | 16800
Контроль архитектора | 1 | 20 | Арх. | 20 | 84000
Вариации базовых процессов |  |  |  | 0 | 0 | 0
Негабаритный товар (размещение товара большого размера, значительно выходящего за габариты места хранения) | 0 | 4 | Конс. | 0 | 0 | 0
Транзитные зоны (размещение и отбор, требующий промежуточного хранения/размещения товара (паллета), напр. лифт, мезонин и т.п.) | 0 | 8 | Конс. | 0 | 0 | 0
Выделенная зона отбора мелкоштучного товара (хранение товара на полочных стеллажах, без использования паллет в ячейках) | 0 | 8 | Конс. | 0 | 0 | 0
Упаковка товара после отбора (перекладка отобранного по заказу товара в новый контейнер\паллет\короб со сканированием на ТСД) | 0 | 8 | Конс. | 0 | 0 | 0
Неуникальные ШК (1 ШК соответствует нескольким SKU) | 0 | 4 | Конс. | 0 | 0 | 0
Подпитка товаром зоны отбора (пополнение товара в зоне отбора из зоны хранения) | 0 | 12 | Конс. | 0 | 0 | 0
Печать этикеток на принтере с помощью ТСД (маркировка, упаковка и т.п.) | 0 | 12 | Конс. | 0 | 0 | 0
Нормативы и расчет выработки складских сотрудников (учет выполненных операций по сотрудникам в разрезе количества задач, объем, масса, время, количество товара) | 0 | 8 | Конс. | 0 | 0 | 0
Объедеинение заказов на отгрузку в Рейсы (по авто, маршруту и т.п.) | 0 | 8 | Конс. | 0 | 0 | 0
Типы товаров (варианты работы с товаром) |  |  |  | 0 | 0 | 0
Учет товара по срокам годности (портящийся товар) | 0 | 8 | Конс. | 0 | 0 | 0
Учет товара по партиям (партионный учет) | 0 | 4 | Конс. | 0 | 0 | 0
Учет в разрезе индивидуальной Цифровой Маркировки Товаров (Честный знак, ЕГАИС, МДЛП и пр.) | 0 | 8 | Конс. | 0 | 0 | 0
Работа с мерным товаром (учет товара в килограммах, литрах, без учета веса БРУТТО) | 0 | 8 | Конс. | 0 | 0 | 0
Настройка обмена данными между WMS и КИС |  |  |  | 0 | 0 | 0
Типовой обмен данными между КИС и WMS (1С:УТ от 11.4.10/1С:ERP от 2.4.10) | 0 | 40 | Конс. | 0 | 0 | 0
Не типовой обмен данными между КИС и WMS (1С:УТ старше 11.4.10/1С:ERP старше 2.4.10) + тестирование | 0 | 150 | Разраб., Конс. | 0 | 0 | 0
Настройка оборудования |  |  |  | 0 | 0 | 1
Настройка радиотерминалов ТСД (за 1 шт.) | 0 | 2 | Конс. | 0 | 0
Настройка принтера (за 1 шт.) | 0 | 4 | Конс. | 0 | 0
Приемочное тестирование с заказчиком |  |  |  | 24 | 100800 | 3
Сквозное тестирование по процессам описанным в документе Концептуальный дизайн , устранение выявленных замечаний | 1 | 24 | Конс., Арх. | 24 | 100800
Администрирование проекта |  |  |  | 20 | 84000 | 15
Формирование текущей отчетности (протоколы совещаний, акты, счета) | 1 | 20 | РП | 20 | 84000
Этап 3. Запуск системы в промышленную эксплуатацию |  |  |  | #REF! | #REF! | #DIV/0!
Адаптация персонала к системе |  |  |  | #REF! | #REF! | 3
Адаптация администратора системы WMS (за 1 курс не более 2 человек) | #REF! | 8 | Конс. | #REF! | #REF!
Адаптация диспетчеров\операторов (за 1 курс не более 5 человек) | 1 | 8 | Конс. | 8 | 33600
Адаптация складского персонала (за 1 курс не более 10 человек) | 1 | 8 | Конс. | 8 | 33600
Запуск системы в эксплуатацию |  |  |  | 192 | 830400 | #DIV/0!
Запуск системы в эксплуатацию | 1 | 160 | Конс., Арх. | 160 | 696000 | #DIV/0!
Поддержка разработчиком в процессе запуска | 1 | 32 | Разраб. | 32 | 134400
Начальное сопровождение системы |  |  |  | 72 | 259200 | 5
Начальное сопровождение | 1 | 40 | Конс. сопр. | 40 | 124800
Удаленная поддержка работоспособности системы | 1 | 32 | Конс., Конс. сопр. | 32 | 134400
Передача проекта в отдел сопровождения | 0 | 6 | Конс. | 0 | 0
Поддержка при запуске в не рабочее время (вечер, ночь, выходной) |  |  |  | 0 | 0
Количество часов поддержки в не рабочее время (рабочее время - будни по 8 часов в интервале с 8:00 до 18:00) | 1 | 0 | Конс. | 0 | 0
Администрирование проекта |  |  |  | 20 | 84000 | #DIV/0!
Формирование текущей отчетности (протоколы совещаний, акты, счета) | 1 | 20 | РП | 20 | 84000
Итого |  |  |  | #REF! | #REF! | #DIV/0!

## Задачи консультанта (hidden)
Ресурсы | Консультант
Названия строк | Сумма по полю Трудозатраты
Запуск системы в эксплуатацию (считается от трудозатрат по процессам) | 81
Количество часов документирования (считается от трудозатрат разработки) | 0
Количество часов поддержки в вечернее время (выходной день) | 0
Количество часов поддержки в вечернее время (рабочий день) | 0
Количество часов поддержки в дневное время (выходной день) | 0
Количество часов поддержки в ночное время (выходной день) | 0
Количество часов поддержки в ночное время (рабочий день) | 0
Количество часов тестирования (считается от трудозатрат разработки) | 4.05
Настройка и тестирование системы, подготовка РИ | 47.25
Обследование, анализ процессов, написание технического проекта | 75.6
Обучение диспетчеров системы (за 1 курс не более 5 человек) | 8
Обучение кладовщиков (за 1 курс не более 10 человек) | 16
Отсутствует информация о ВГХ в системе заказчика более чем у 50% товаров | 0
Отсутствует информация о ШК в системе заказчика более чем у 50% товаров | 0
Проведение тестирования | 10.125
Проектирование доработок | 0
Тестирование обмена данными | 0
Общий итог | 242.025

## Задачи архитектора (hidden)
Ресурсы | Архитектор
Названия строк | Сумма по полю Трудозатраты
Количество часов проектировани и контроля (считается от трудозатрат разработки) | 1.35
Оказание помощи при настройке системы | 0
Оказание помощи при приемочном тестировании | 0
Общий итог | 1.35

## Задачи РП (hidden)
Ресурсы | РП
Названия строк | Сумма по полю Трудозатраты
Руководство подэтапом (считается от трудозатрат подэтапа) | 1.89
Руководство проектом (считается от трудозатрат подэтапа) | 4.8
Управление настройкой системы, методологическая помощь | 20.25
Управление планированием и проектированием, методологическая помощь | 32.4
Управление подэтапом | 3.375
Управление подэтапом (считается от трудозатрат на поддержку) | 26.73
Общий итог | 89.445

## Задачи разработчика (hidden)
Ресурсы | Разработчик
Названия строк | Сумма по полю Трудозатраты
Доработка в процессе запуска (считается от трудозатртат на поддержку) | 8.1
Количество часов на риски ошибок в типовом продукте (считается от трудозатрат по процессам) | 13.5
Количество часов разработки | 0
Обмен данными со стороны WMS | 0
Обмен данными со стороны КИС | 0
Общий итог | 21.6